## Tareas Limpias
id | title | status | priority | difficulty | assignment_date | start_date | due_date | completed_date | estimated_hours | actual_hours | completion_days | days_to_deadline | on_time
1 | Diseñar esquema de base de datos | done | critical | very_hard | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 20 | 18.5 | 11 | 14 | 1
2 | Implementar autenticación JWT | done | critical | hard | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-20 | 2026-05-17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 1
3 | Diseñar endpoints REST de la API | done | high | hard | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 12 | 13 | 16 | 17 | 1
4 | Generar script de datos de prueba | done | high | medium | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 8 | 9 | 20 | 20 | 1
5 | Configurar entorno de despliegue | in_review | high | very_hard | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-06-10 |  | 24 | 20 |  | 31 | 0
6 | Crear formularios HTML del frontend | done | medium | medium | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 10 | 11 | 23 | 22 | 0
7 | Actualizar README con instrucciones | done | medium | easy | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 2.5 | 19 | 17 | 0
8 | Agregar comentarios al código SQL | done | low | easy | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | 1.5 | 21 | 21 | 1
9 | Pruebas de integración de la API | in_progress | medium | hard | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-06-20 |  | 14 | 8 |  | 31 | 0
10 | Documentar modelo entidad-relación | todo | low | medium | 2026-05-25 |  | 2026-06-25 |  | 6 |  |  | 31 | 0
11 | Corregir error en llave foránea de tasks | done | critical | hard | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 1
12 | Migrar datos a formato CSV y JSON | done | high | very_hard | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 1
13 | Revisar ortografía en documentación | done | low | easy | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1.5 | 1 | 11 | 10 | 0
14 | Subir archivos de datos al repositorio | done | medium | easy | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2 | 1.5 | 9 | 9 | 1
15 | Optimizar consultas SQL con índices | in_progress | high | hard | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-28 |  | 8 | 4 |  | 13 | 0
16 | Implementar sistema de notificaciones | todo | low | very_hard | 2026-06-15 |  | 2026-07-10 |  | 30 |  |  | 25 | 0
17 | Revisión final del skeleton antes de entrega | done | critical | medium | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 5 | 4.5 | 1 | 1 | 1
18 | Diseñar flujo de autenticación de usuarios | in_review | medium | hard | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-30 |  | 12 | 10 |  | 20 | 0
19 | Crear presentación del avance al equipo | todo | high | easy | 2026-06-20 |  | 2026-06-26 |  | 3 |  |  | 6 | 0
20 | Configurar GitHub Actions para deploy automático | in_progress | critical | very_hard | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-27 |  | 16 | 6 |  | 7 | 0

## Resumen por Prioridad
priority | task_count | avg_completion_days | min_completion_days | max_completion_days | on_time_count | on_time_rate
critical | 4 | 7.75 | 1 | 16 | 4 | 1
high | 3 | 16 | 12 | 20 | 3 | 1
medium | 3 | 17 | 9 | 23 | 1 | 0.3333
low | 2 | 16 | 11 | 21 | 1 | 0.5

## Equipo (Usuarios)
user_id | full_name | email | role
1 | Dalila Ku | dalila.ku.dzul@gmail.com | admin
2 | Esau Palomo | esau_palomo@hotmail.com | leader
3 | Yeimi Piste | yeimypiste@gmail.com | member
4 | Gael Perez | glape245@gmail.com | member
5 | Ingrid Castillo | jazcastillo0609@gmail.com | member

## Indicadores Q3
Indicador | Valor
team_size | 5
roles_breakdown | {'member': 3, 'admin': 1, 'leader': 1}
total_tasks | 20
completed_tasks | 12
completion_rate | 0.6
avg_days_high | 16.0
avg_days_others | 16.5
diff_high_vs_others | -0.5
conclusion | Las tareas de alta prioridad se completan 0.5 días ANTES en promedio que las de prioridad media/baja. Respuesta a Q3: SÍ, se completan más rápido.